## Backlog
Requisito | Descrição | Responsável | Classificação | Prioridade | Tamanho | Tam (#) | Sprint | Status | Grupo 9
Projeto criado | Criar o projeto e o cliente aprovar | Cynthia | Essencial | 1 | G | 13 | 1 | OK | Vinicius Aoki Eguchi – RA: 01242095
Documento do contexto e justificativa do projeto | Mostrar o documento do contexto e da justificativa do projeto para o nosso cliente | Cynthia | Essencial | 1 | M | 8 | 1 | OK | Diego Furtado Lima – RA: 01242042
Simulador financeiro | Criar uma calculadora financeira de acordo com a regra de negócio | Cynthia | Essencial | 1 | G | 13 | 1 | OK | Eduardo Ohata dos Reis – RA: 01242110
Backlog | Usar uma ferramenta de gestão de projeto para separar e atualizar as etapas do projeto | Eduarda | Essencial | 1 | M | 8 | 1 | OK | Guilherme Vieira Moreira de Paiva – RA: 01242068
Ligar Arduino e executar código com 1 sensor | Fazer as conexões do sensor Arduino com o computador a partir de um código pré definido | Giovanna | Essencial | 2 | P | 5 | 1 | OK | Lucas Hernandes Furquim – RA: 01242047
Configurações no GitHub | Configurar o projeto no GitHub | Guilherme | Essencial | 2 | P | 5 | 1 | OK | Lucca Barbosa Oliveira – RA: 01242125
Linux instalado na VM Local | Instalar o Linux na máquina | Guilherme | Essencial | 1 | PP | 3 | 1 | OK
Diagrama de negócio | Criar o diagrama de negócio | Larissa | Essencial | 2 | M | 8 | 1 | OK
Protótipo do Site Institucional | Criar um protótipo de um site institucional no Canva | Larissa | Essencial | 1 | G | 13 | 1 | OK | TOTAL | 591 | Planejado | Executado
Documentação do projeto | Fazer a documentação do projeto com contexto , justificativa, objetivo, escopo, premissa e restrições | Larissa | Essencial | 1 | GG | 21 | 1 | OK | SPRINT 1 | 128 | 591 | 591
Tabelas criadas no MySQL | Criar 3 tabelas no MySQL | Leandro | Essencial | 1 | G | 13 | 1 | OK | SPRINT 2 | 259 | 463 | 34
Execução de Script de Inserção de Registros | Mostrar a execução do banco de dados | Leandro | Essencial | 1 | G | 13 | 1 | OK | SPRINT 3 | 204 | 204
Instalação e configuração na IDE Arduino | Instalar e fazer a configuração na IDE Arduino | Samuel | Essencial | 1 | P | 5 | 1 | OK | MÉDIA | 197 | 0
Planilha de Riscos do Projeto | Definição e detalhamento dos riscos do projeto | Diego | Essencial | 1 | M | 8 | 2 | OK
Tabelas criadas em BD local | Criação das tabelas para inserts locais | Diego | Essencial | 1 | G | 13 | 2 | Em Andamento
Instalar MYSQL na VMLinux e Inserção de Dados do Arduíno no MySQL | Inserção do banco de dados no MySQL Server na VM | Diego | Essencial | 1 | M | 8 | 2 | Em Andamento
Simular Integração do Sistema | A definir | Diego | Essencial | 3 | G | 13 | 2 | A Fazer
Documentação do Projeto Atualizada | Alteração de pontos da documentação | Eduardo | Essencial | 1 | GG | 21 | 2 | Em Andamento
Atividades Organizadas na Ferramenta de Gestão | Atividades definidas no trello/excel | Eduardo | Essencial | 2 | M | 8 | 2 | Em Andamento
Usar API Local/Sensor | A definir | Eduardo | Essencial | 1 | G | 13 | 2 | OK
Projeto atualizado no GitHub | Atualizações constantes de mudanças e adições | Guilherme | Essencial | 1 | P | 5 | 2 | Em Andamento
Página de login | Criação da tela de login do site utilizando estruturas de repetição | Guilherme | Essencial | 1 | GG | 21 | 2 | Em Andamento
Script de Criação do Banco | Alteração para as tabelas | Guilherme | Essencial | 1 | G | 13 | 2 | Em Andamento
Especificação da Dashboard | Definir KPIs e gráficos que serão utilizados | Lucas | Essencial | 2 | G | 13 | 2 | A Fazer
Página inicial | Criação da página inicial do site | Lucas | Essencial | 1 | G | 13 | 2 | OK
Modelagem Lógica do Projeto v1 | Criação do diagrama das tabelas e suas relações | Lucas | Essencial | 2 | G | 13 | 2 | Em Andamento
Site Estático Institucional | Criação do site institucional | Lucca | Essencial | 1 | GG | 21 | 2 | Em Andamento
Site Estático Dashboard | Criação da dashboard do site | Lucca | Essencial | 1 | GG | 21 | 2 | A Fazer
Validar a Solução Técnica | A definir | Lucca | Essencial | 2 | G | 13 | 2 | A Fazer
Diagrama de Solução | A definir | Vinicius | Essencial | 2 | G | 13 | 2 | A Fazer
Página de cadastro | Criação da página de cadastro do site utilizando estruturas de repetição | Vinicius | Essencial | 1 | GG | 21 | 2 | Em Andamento
Backlog da Sprint | Separação dos requisitos da sprint 2 | Vinicius | Essencial | 1 | M | 8 | 2 | Em Andamento
Infraestrutura Simulada de Cliente > Servidores Utilizando a VMLinux | A definir | A definir | Essencial | 1 | G | 13 | 3 | A Fazer
Teste Integrado do Analytics | A definir | A definir | Essencial | 2 | G | 13 | 3 | A Fazer
Teste Integrado da Solução de IoT | A definir | A definir | Essencial | 1 | G | 13 | 3 | A Fazer
Teste Integrado (Arduino + DB) | A definir | A definir | Essencial | 1 | G | 13 | 3 | A Fazer
Data Acqu Ino + BobIA (N3) | A definir | A definir | Essencial | 1 | M | 8 | 3 | A Fazer
Fluxograma do Suporte | A definir | A definir | Essencial | 2 | M | 8 | 3 | A Fazer
Ferramenta de Help Desk | A definir | A definir | Essencial | 3 | G | 13 | 3 | A Fazer
Documento de Mudança | A definir | A definir | Essencial | 3 | GG | 21 | 3 | A Fazer
Tabelas Criadas no Banco de Dados (Final) | A definir | A definir | Essencial | 1 | M | 8 | 3 | A Fazer
Manual de Instalação | A definir | A definir | Essencial | 3 | P | 5 | 3 | A Fazer
Documentação do Projeto Atualizada | A definir | A definir | Essencial | 1 | GG | 21 | 3 | A Fazer
PPT da Apresentação do Projeto | A definir | A definir | Essencial | 1 | P | 5 | 3 | A Fazer
Dashboard (ChartJS) Acessando o Banco | A definir | A definir | Essencial | 1 | M | 8 | 3 | A Fazer
Site Institucional | A definir | A definir | Essencial | 1 | GG | 21 | 3 | A Fazer
Cadastro e Login Acessando o Banco | A definir | A definir | Essencial | 1 | G | 13 | 3 | A Fazer
Individualmente - Indicadores Acessando o Banco | A definir | A definir | Essencial | 3 | GG | 21 | 3 | A Fazer