## Planilha1
Grupo | Nome | Task Planner | O que eu fiz na semana passada | O que irei fazer nesta semana | Impeditivos
6 | Vinicius Aoki | D.E.R | Fazer o D.E.R com visão de entidades e relacionamentos | Concluído | Nenhum
|  | Banco de Dados | Mudar o campo status_log da tabela Log de INT para BOOLEAN | Concluído | Nenhum
|  |  | - | Remover o CHECK do campo status_log da tabela Log | Nenhum
|  |  | - | Adicionar a coluna de Erro na tabela Log | Nenhum
|  | BPMN | - | Começar o BPMN | Nenhum
| Marcelo | Script de Instalação Java/Libs/Var.Ambiente | - | - | Esperando o jar ser terminado
|  | VM na Nuvem AWS c/ container de BD | VM criada e com o BD na container | Concluído | Nenhum
|  | Habilitar Bucket S3 em AWS (Data Lake) | Criei e configurei o bucket e inseri a base de dados nele | Concluído | Nenhum
|  | Deploy do site institucional na nuvem AWS | Fiz o script para fazer o deploy do site institucional | Concluído | Nenhum
|  | Caso de Uso | Fiz a mudança nos pontos que minha equipe comentou | Validar com o professor Frizza | Nenhum
| Guilherme | Cadastro completo - 3 cruds completo | 1)Criação das rotas e configurações do web-data-wiz 2) Crud do funcionario 3)Listar e editar perfil 4)Listar e editar dados da empresa | 1) Criar Crud Admin 2)CRUD empresa | Nenhum
|  | Dockerfile - variaveis de ambiente | - | 1) Criar .env com as variaveis de ambiente 2) Testar variaveis de ambiente no docker | Nenhum
| Rayra | Roteiro de perguntas da entrevista - Visita | Preparei o roteiro de perguntas para a nossa visita | Revisar perguntas | Nenhum
|  | Dashboard - Figma | Iniciei o design da nossa Dashboard, tanto desktop, quanto mobile | Correções necessárias após validações | Ainda não saber os dados exatos / necessários da Dashboard
| Nicolas | Figma - CRUDs | - | Ajudar na construção das telas de CRUDs no Figma | Nenhum
|  | Dashboard - Figma | - | Ajudar na construção das telas de dashboards no Figma | Nenhum
|  | Criação das telas da página de dashboards / CRUDs | - | Criar o HTML das páginas de dashboards e CRUDs | Tela do Figma não está pronta
| Giovanna | JAR - Conexão com BD | Configuração inicial do banco de dados local | Mudar os acessos para acessar o banco de dados no docker | Falta testar na EC2
|  | JAR - Extração com APACHE POI | Extração com APACHE POI configurada em planilha local | Fazer a extração da planilha de dentro do bucket S3 | Falta testar na EC2
|  | Tratativa dos dados brutos para inserção em BD | - | Fazer a tratativa dos dados | Falta testar na EC2
|  | Definir as variaveis de ambiente da AWS | - | Definir as variaveis de ambiente no java para acessar AWS | Falta testar na EC2
|  | Log v2 | - | Fazer o log v2 | Nenhum